## List1
2023 | leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec
1. |  | 1.2. začátek projektu, kampaň |  |  | 1.5. začátek přihlašování |  |  |  | 5.9. začátek hlasování veřejnosti
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. | [8 empty] | 12.9. konec hlasování veřejnosti
11.
12.
13. | [9 empty] | 13.10. pátek konec hlasování donátorů
14.
15.
16.
17. |  |  |  | 17.4. pondělí Seminář Jak napsat projekt do BF | 17.5. středa 1. konzultační den |  | 17.7. zveřejnění projektů |  |  | 17.10. úterý zveřejnění projektů do BF
18. | [5 empty] | pondělí 19. 6. 2. konzultační den |  |  | 18.9. pondělí Seminář Jak uspět na BF
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. |  | 27.2. pondělí Úvodní setkání s NNO a SP
28.
29.
30. |  |  |  | 1. zpráva o průběhu projektu |  | 30.6. konec přihlašování | 2. zpráva o průběhu projektu |  |  | 30.10. pondělí Burza filantropie
31. | [9 empty] | 3. zpráva o průběhu projektu